### Zväz múzeí na Slovensku, Kapitulská 23, Banská Bystrica

________________________________________________________________________

#### Program ZMS do 17. Valného zhromaždenia

- Koncepčná práca

1. Vypracovať text zmluvy o spolupráci s partnerskou organizáciou – Radou galérií     Slovenska. Na základe následne uzavretej zmluvy minimálne 2 krát ročne zorganizovať     stretnutie vrcholných orgánov oboch inštitúcií za účelom vzájomného informovania, resp.     prerokovania  spoločných stanovísk podľa aktuálnej potreby.

Z: Janovíčková, Podušelová

T: 30. 4. 2007

2. Podieľať sa na riešení aktuálnych problémov členských múzeí vo vzťahu k zriaďovateľom s akcentom na mimorezortné múzeá. Vypracovať program stretnutí s ich zástupcami, ako východisko pre rokovanie vychádzať z materiálu Stratégia rozvoja múzeí     a galérií do r. 2011.

Z: Drugová, Petrikovič

T: apríl 2007

3. Iniciovať a podieľať sa na príprave právnych predpisov a koncepčných materiálov     týkajúcich sa slovenského múzejníctva.

Z: Podušelová, Šípková,

Krempaská, Janovíčková

T: stály

4. Spolupracovať pri  odbornom a ekonomickom definovaní štandardov múzejnej práce.

Z: Podušelová, Janovíčková

Šípková

T: VZ ZMS

5. Vypracovať analýzu stavu ochrany hnuteľných predmetov kultúrneho dedičstva      v zbierkach múzeí.

Z: Podušelová, Šípková

T: apríl 2007

- Propagačno – prezentačná práca

1. Prezentovať slovenské múzeá na vybraných podujatiach zameraných na cestovný ruch     a ochranu kultúrneho dedičstva distribúciou propagačného materiálu (január: Regiontour     Brno, Slovakiatour Bratislava), resp. priamou účasťou (august: Agrokomplex Nitra,     november: Nostalgia Bratislava).

Z: Babičová, Géczyová

T: v texte

2. Realizovať a podieľať sa na vydávaní spoločných prezentačno – propagačných materiálov  členských múzeí (Kalendárium podujatí slovenských múzeí, Sprievodca po múzeách).

a) Kalendárium podujatí slovenských múzeí 		Z: Janovíčková

T: január 2007

b) Sprievodca po slovenských múzeách  - textová časť(aj v digitalizovanej verzii)

Z: Podušelová

T: december 2007

3. Zrealizovať spoločenské aktivity členských múzeí:

a) Festival slovenských múzeí - v spolupráci so Slovenským národným múzeom v Martine, s tým, že do jeho  organizačnej formy a obsahovej štruktúry budú zapracované návrhy        a pripomienky členských múzeí

Z: Zelinová

T: máj 2007

b)  súťaž Múzeum roka, vyhlásená Ministerstvom kultúry SR. S tým, že P ZMS sa bude        organizačne podieľať na vyhodnotení (apríl 2007) a slávnostnom vyhlásení výsledkov         (máj 2007) ako súčasti programu Festivalu slovenských  múzeí

- vyhodnotenie - 						Z: Podušelová, Janovíčková

- realizácia - 						Z: Géczyová

T: v texte

c) prezentačné podujatie múzeí v zriaďovateľskej  pôsobnosti VÚC B. Bystrica       Múzeá sú tu pre vás						Z: Drugová

T: máj 2007

C. Odborná a odborno – koordinačná práca

1. Pripraviť návrh obsahového a organizačného zabezpečenia zamestnancov     slovenských múzeí na odbornom a územnom princípe, v r. 2007 dve stretnutia aj     zrealizovať

Z: Petrikovič, Dano

T: február

2. Prispievať k skvalitneniu podmienok pre prácu CEMUZ v slovenských múzeách.

Z: Géczyová

T: stály

3. Vytvárať podmienky pre prácu odborných komisií a sekcií pri ZMS.

Z: Petrikovič, Dano

T: február a stály

4. V spolupráci so Slovenským národným múzeom, príp. aj Radou galérii Slovenska     uskutočniť celoslovenský seminár k aktuálnym otázkam múzejníctva na Slovensku na tému akvizičná činnosť a akvizičná politika v súčasnosti.

Z: Podušelová, Krempaská

T: 4 Q 2007

5.  Zostaviť adresár kurátorov zbierkových fondov slovenských múzeí.

Z: Podušelová

T: jún 2007

- Vnútrozväzová práca

1. Pokračovať v realizácii výjazdových zasadnutí P ZMS spojených  so stretnutiami      s členskými múzeami.

Z: Janovíčková

T: 1. polrok 2007

2. Spracovať projekty do rôznych grantových schém s cieľom získania prostriedkov a činnosť  Zväzu múzeí na Slovensku.

Z: Zuzkinová, Janovíčková

T: aktuálne podľa požiadaviek

3. Intenzívnejšie  spolupracovať s domácimi partnerskými organizáciami (ICOM, Slov.    koalícia  pre kultúrnu identitu ...) a organizáciami združujúcimi múzeá v zahraničí    (Pulszky  tarsaság, MUT, EŽC, ESCITE...).

Z: Pollák, Labanič

T: stály

4.  Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu webovej stránky Zväzu múzeí na Slovensku.

Z: Géczyová

T: stály

5. Vypracovať kritériá pre udeľovanie ocenení ZMS, následne na základe návrhov členských     múzeí a P ZMS udeľovať zväzové ocenenia.

Z: Babičová, Janovíčková

T: apríl 2007 (kritériá)

október 2007 (ocenenia)

6. Vykonávať pravidelnú kontrolu platenia členských príspevkov a hospodárenia ZMS

Z: Janovíčková, Weiss

T: stály

7. Pripraviť Valné zhromaždenie Zväzu múzeí na Slovensku.

Z: P ZMS

T: november 2007

Schválilo Predstavenstvo ZMS

V Banskej Bystrici 9. 1. 2007